| Tarih: 22.02.2024 | Saat: 09.00 | Yer: Rektörlük Binası |  |  | Toplantı Sayısı: 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantı Konusu: | Bağımlılıkla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Paneli |  |  |  |  |
| Raportör: | F**** E*** |  |  | Alınan Toplam Karar Sayısı: 5 |  |
| Gündem |  |  |  |  |  |
| - Bağımlılıkla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Paneli’nin genel amaç ve hedeflerinin belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| - Bağımlılıkla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Paneli’nin oturum başlıklarının belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| - Bağımlılıkla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Paneli için uygun tarih belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| - Bir sonraki toplantı için yapılması gerekenlerin kararlaştırılması |  |  |  |  |  |
| - Panelin, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile internet alt yapısının oluşturulması |  |  |  |  |  |
| Kararlar |  |  |  |  |  |
| - Panelin açılış konuşmasında ele alınması gereken kavramların belirlenerek buna yönelik sunum akışının planlanması |  |  |  |  |  |
| Planlanan Eylemler |  |  | Sorumlu Kişi |  | Baş./Bitiş Tarihi |
| Programın hazırlanması |  |  | # Dr.Öğr.Üyesi F**** D**** Ş**** |  | # 12.02.2024/06.03.2024 |
| - Panelin birinci oturumunda “Arz ve Talep ile Mücadelede Kurumlararası İşbirliği” oturumunda ele alınması gereken kavramların planlanması ve bu doğrultuda alanında uzman kişilerin belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| Planlanan Eylemler |  |  | Sorumlu Kişi |  | Baş./Bitiş Tarihi |
| Paydaşlar ile iş birliğinin kurulması |  |  | # Dr.Öğr.Üyesi F**** D**** Ş**** Dr. T**** M****** Ş***** A**** B******* |  | # 12.02.2024/06.03.2024 |
| - Panelin ikinci oturumda “Bağımlılıkla Mücadelede Danışmanlık, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri” bölümünde ele alınması gereken kavramların planlanması ve bu doğrultuda alanında uzman kişilerin belirlenmesi |  |  |  |  |  |
| Planlanan Eylemler |  |  | Sorumlu Kişi |  | Baş./Bitiş Tarihi |
| Paydaşlar ile iş birliğinin kurulması |  |  | # Dr.Öğr.Üyesi F**** D**** Ş**** # Dr. T**** M****** Ş***** # A**** B******* |  | # 12.02.2024/06.03.2024 |
| - Panelin üçüncü oturumda “Bağımlılıkla Mücadelede İletişim ve Koordinasyon”” bölümünde ele alınması gereken kavramların planlanması ve bu doğrultuda alanında uzman kişilerin belirlenmesi. - Üçüncü oturumda uzaktan erişim ile oturuma bağlanacak uzman için Trabzon Üniversitesi’nin uzaktan erişim siteminin kullanılmasına yönelik gerekli desteğin sağlanması kararı alınmıştır. Ayrıca panele katılamayacak paydaşların uzaktan erişim ile katılım sağlayabilmeleri için gerekli uzaktan erişim alt yapısının oluşturulması planlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| Planlanan Eylemler |  |  | Sorumlu Kişi |  | Baş./Bitiş Tarihi |
| Paydaşlar ile iş birliğinin kurulması |  |  | # Dr.Öğr.Üyesi F**** D**** Ş**** # Dr. T**** M****** Ş***** A**** B******* |  | # 12.02.2024/06.03.2024 |

| Toplantıya Katılanlar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unvan/Ad / Soyad | İmza |
| 1- | # Prof. Dr. A***** Ç**** |  |
| 2- | # Dr.Öğr. Üyesi F**** D**** Ş**** |  |
| 3- | # Arş. Gör. F**** E**** |  |